港好住 App 三端开发报价方案

一、项目概述

1.1 项目背景

将现有港好住 H5 平台升级为原生 App，覆盖 iOS、Android、鸿蒙三大平台。

1.2 开发方式

采用 uni-app 跨平台框架，一套代码编译三端（iOS/Android/鸿蒙）

1.3 功能范围

完整迁移现有 H5 功能，包含约 70+ 页面，涵盖以下模块：

| 模块 | 功能项 | 页面数 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 首页、房源列表、地图找房、人才公寓、保租房、市场租赁 | 8 |
| 房源 | 房源详情、VR看房、房源图片、预约看房、押金缴纳 | 6 |
| 办事 | 入住办理、退租办理、续租、账单缴费、合同管理、发票服务、调换房、合租户申请 | 18 |
| 服务 | 投诉建议、物业报修、企业客户 | 5 |
| 我的 | 个人中心、我的房源、消息通知、政策文件、人才家园 | 12 |
| 合同 | 合同签署、承诺书签署、电子签名 | 4 |
| 登录 | 登录、注册、实名认证 | 3 |
| 支付 | 微信支付、支付结果、订单管理 | 4 |
| 其他 | 材料上传、通知公告、VR | 12 |

二、开发周期与里程碑

2.1 整体时间线（30个工作日 ≈ 6周）

第1周：环境搭建 + 基础框架
第2周：核心功能开发（房源、首页）
第3周：业务功能开发（办事、合同）
第4周：支付集成 + 服务模块
第5周：鸿蒙适配 + 三端联调
第6周：测试修复 + 上线准备

2.2 详细里程碑

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 项目启动 | Day 1-3 | uni-app App 项目初始化、三端环境配置 | 前端架构师 |
| M2: 框架搭建 | Day 4-7 | 基础框架、路由、API封装、原生插件集成 | 前端架构师 |
| M3: 核心功能 | Day 8-14 | 首页、房源模块、地图找房、VR看房 | 前端开发×2 |
| M4: 业务功能 | Day 15-21 | 入住/退租/续租、合同签署、发票服务 | 前端开发×2 |
| M5: 支付集成 | Day 22-25 | 微信支付、订单管理、回调处理 | 前端开发 + 后端 |
| M6: 鸿蒙适配 | Day 26-28 | 鸿蒙平台适配、UI兼容性修复 | 前端开发 |
| M7: 三端联调 | Day 29-30 | iOS/Android/鸿蒙联调测试 | 全员 |
| M8: 上线准备 | Day 31-35 | 应用商店提审、测试修复、上线 | 全员 |

三、团队配置与人力成本

3.1 团队配置

| 角色 | 人数 | 周期 | 工时(人天) | 单价(元/天) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全程协调 | 15 | 1,500 | 22,500 |
| 前端架构师 | 1 | 第1-2周 | 10 | 2,000 | 20,000 |
| 前端开发工程师 | 2 | 第2-6周 | 50 | 1,200 | 60,000 |
| UI设计师 | 1 | 第1-2周 | 8 | 1,000 | 8,000 |
| 后端开发工程师 | 1 | 第3-5周 | 10 | 1,500 | 15,000 |
| 测试工程师 | 1 | 第5-6周 | 10 | 1,000 | 10,000 |

3.2 人力成本汇总

| 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 人力成本总计 | 135,500 |

四、费用

4.1 开发者账号费用

| 平台 | 费用 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apple Developer | ¥688/年 | 年付 | iOS 发布必需 |
| 安卓 | 免费 | 一次性 | 安卓发布 |
| 华为开发者联盟 | 免费 | - | 鸿蒙发布 |
| 开源许可/商业授权 | - | - | uni-app 免费使用 |

4.2 第三方服务费用（首年）

| 服务 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微信支付 | 0.6% 手续费 | 按交易额 |
| 高德地图 API | ¥0-5,000/年 | 按调用量 |
| 推送服务(极光/个推) | ¥0-2,000/年 | 按DAU |

4.3 技术费用汇总

| 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 开发者账号 | 688 |
| 第三方服务（首年预估） | 5,000 |
| 技术费用总计 | 5,688 |

6.3 最终报价

附录

技术栈

| 类别 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端框架 | uni-app (Vue 3) |
| iOS编译 | Xcode 15+ |
| Android编译 | Android Studio 2023+ |
| 鸿蒙编译 | DevEco Studio 4.0+ |
| 地图服务 | 高德地图 SDK |
| 支付服务 | 微信支付 SDK |
| 电子签章 | e签宝 SDK |
| 推送服务 | 极光推送 / 华为Push |

交付清单

- iOS App 安装包 (.ipa)

- Android App 安装包 (.apk/.aab)

- 鸿蒙 App 安装包 (.hap)

- 完整源代码

- 技术文档

- 部署说明