信息反馈与商户整改系统建设方案

一、项目背景

为提升政府服务效率与基层治理能力，计划开发两个微信小程序：

1. 公众信息反馈小程序-敞开说，用于群众对城市管理、交通、城建、消防等事项的反馈；

2. 商户整改管理小程序-长安宁，用于政府网格员对商户问题的记录整改与跟踪。

系统需满足快速响应、移动便捷、数据可视、流程闭环等目标，结合用户、政府、商户三方的业务需求实现闭环管理。

二、建设目标

• 实现公众对城市事务的便捷反馈，政府部门快速响应处理。

• 建立政府对商户问题整改的全过程监督平台，形成闭环管理。

• 提供完整的反馈/整改台账导出功能，支持区域、分类筛选。

• 实现用户、商户、网格员、政府后台的角色分离和数据权限控制。

• 在1.5个月（45天）内完成开发、测试、部署上线。

三、系统架构设计

前端平台：微信小程序（两个独立小程序）

后端框架：Spring Boot + MyBatis Plus + RESTful API

数据库：MySQL

存储服务：对象存储（如阿里云OSS/腾讯云COS）用于图片、视频存储

消息服务：短信网关对接（商户整改通知）

权限控制：JWT + RBAC角色权限模型

部署环境：Linux服务器 + Nginx + Docker

四、系统功能模块

1. 用户反馈小程序-敞开说（公众端）

（1）注册与登录

- 微信扫码授权登录

- 绑定手机号

（2）信息反馈

- 选择反馈类型（城建、消防、交通等）

- 选择区域（区/街道/村镇）

- 填写反馈标题与详细内容

- 上传图片、视频、文件等资料（支持多文件）

- 提交反馈，显示“处理中”

（3）我的反馈记录

- 查看所有反馈历史（按时间排序）

- 查看反馈状态（处理中/已处理）

- 查看政府回复处理意见详情（图文）

- 对处理结果进行满意度评价

2. 用户反馈后台（政府端）

（1）反馈信息管理

- 接收所有用户反馈

- 根据区域、反馈类型筛选反馈

- 查看详情，填写处理意见并反馈用户

- 支持状态变更（未处理、处理中、已处理）

- 查看用户满意度评价（满意、不满意）

（2）数据统计与导出

- 支持全部反馈导出（Excel）

- 可按区域、类型、时间筛选导出台账

（3）网格员管理

- 新增/编辑/删除网格员账号信息

- 绑定管理区域、权限控制

- 网格员行为日志查看

（4）商户信息管理

- 维护所有商户信息及二维码

- 支持按区域、行业分类管理

- 可导出商户基本信息

3. 商户整改管理小程序-长安宁（商户/网格员端）

（1）网格员操作

- 扫码识别商户二维码（一码一户）

- 选择问题类型（消防、卫生、环境等）

- 填写整改内容（标题+描述+附件上传）

- 提交后通知商户整改

（2）商户整改端

- 商户扫码进入整改页面

- 查看需整改的问题列表

- 上传整改材料（图文、视频）

- 提交整改结果

（3）整改审核（政府后台）

- 审核是否通过：通过 → 问题关闭；不通过 → 商户继续整改

（4）整改台账导出

- 导出全部整改记录

- 可按问题方向筛选导出

五、业务流程

用户反馈流程：用户扫码登录 → 提交反馈 → 政府接收并处理 → 反馈处理意见 → 用户查看 → 用户评价 → 流程结束

商户整改流程：网格员扫码登记问题 → 商户收到整改通知 → 上传整改材料 → 政府审核 → 关闭或继续整改

六、角色权限设计

普通用户：提交反馈、查看反馈、评价反馈

政府工作人员：查看反馈、处理反馈、导出台账、审核整改、管理网格员和商户信息

网格员：提交商户问题

商户：接收整改通知、上传整改资料

七、开发周期与时间安排

总工期：1.5个月（45天）

• 第1-3天：需求分析与UI设计

• 第4-20天：用户反馈小程序开发

• 第21-35天：整改管理小程序开发

• 第10-35天：后台管理开发（含网格员与商户模块）

• 第36-40天：测试与优化

• 第41-45天：部署上线与使用培训

八、交付内容

• 两个微信小程序正式版

• 后台管理系统一套（Web端）

• 源代码、部署文档、数据库文档

• Excel格式导出台账功能

• 操作手册与培训资料