## 工期规划
智慧养老服务平台 — 老系统迁移工期规划表
项目工期：15个工作日
阶段 | 工作日 | 模块 | 功能项 | 功能描述 | 产出物 | 负责角色 | 备注
一、项目启动 与数据摸底 | D1 | 环境搭建 | 开发环境部署 | 搭建开发/测试环境，数据库初始化，代码仓库建立 | 环境文档 | 后端
| D1 | 数据摸底 | 老系统数据结构分析 | 梳理老系统数据库表结构、字段映射关系、数据量评估 | 数据映射文档 | 后端
| D2 | 数据迁移 | 数据迁移脚本开发 | 编写老系统→新系统的数据迁移脚本，含字段转换与清洗规则 | 迁移脚本 | 后端 | 核心工作
| D3 | 数据迁移 | 数据迁移执行与验证 | 执行迁移脚本，抽样校验数据完整性与一致性 | 迁移报告 | 后端
二、核心功能 模块开发 | D4 | 居家养老 | 社区养老服务管理 | 社区养老服务项目配置、服务内容与收费标准管理 | 功能页面 | 前端+后端
| D4 | 居家养老 | 社区/机构养老服务记录 | 社区养老和机构养老服务记录查询与统计 | 功能页面 | 前端+后端
| D5 | 运营服务 | 运营管理 | 养老服务运营管理、服务计划制定与执行跟踪 | 功能页面 | 前端+后端
| D5 | 家属人员 | 家属人员管理 | 家属人员信息登记、查询与关联老人管理 | 功能页面 | 前端+后端
| D6 | 能力评估 | 评估档案管理 | 评估编号、老人姓名、评估类型、评估结果等档案管理，支持新增 | 功能页面 | 前端+后端
| D6 | 能力评估 | 评估项目与选项管理 | 评估项目（名称/类型/分值）与评估选项（名称/所属项目/分值）管理 | 功能页面 | 前端+后端
三、业务管理 模块开发 | D7 | 留守老人管理 | 留守老人列表 | 姓名、电话、年龄、身份证号、关爱专员、留守区域、探访记录等 | 功能页面 | 前端+后端
| D7 | 留守老人管理 | 探访记录管理 | 探访记录列表展示、详情查看、探访时间记录 | 功能页面 | 前端+后端
| D8 | 政府补贴 | 补贴管理 | 政府补贴发放管理、补贴记录查询与统计 | 功能页面 | 前端+后端
| D8 | 证书管理 | 证书管理 | 证书信息管理、发放与到期提醒、证书查询 | 功能页面 | 前端+后端
| D9 | 适老化改造 | 适老化改造统计与明细 | 适老化改造项目统计数据展示与明细列表查看管理 | 功能页面 | 前端+后端
| D9 | 政府购买服务 | 政府购买服务统计与明细 | 政府购买服务项目统计数据展示与明细列表管理 | 功能页面 | 前端+后端
四、统计报表 模块开发 | D10 | 统计报表 | 服务工单统计 | 各区域/各组织服务工单数量、处理情况等数据统计展示 | 功能页面 | 前端+后端
| D10 | 统计报表 | 活动考勤统计 | 各区域活动考勤统计数据展示与趋势分析 | 功能页面 | 前端+后端
| D11 | 统计报表 | 老年助餐统计 | 老年助餐服务数据统计与分析展示 | 功能页面 | 前端+后端
| D11 | 统计报表 | 呼叫中心统计报表 | 呼叫中心来电类型、通话时长等数据统计报表（话务记录不做） | 功能页面 | 前端+后端 | 话务记录排除
| D11 | 统计报表 | 组织机构统计 | 各级组织机构数量统计与人员数量统计 | 功能页面 | 前端+后端
五、联调测试 与上线 | D12 | 系统联调 | 前后端联调 | 各模块前后端接口联调，数据流通验证 | 联调报告 | 前端+后端
| D13 | 系统测试 | 功能测试与回归 | 全功能测试、边界场景验证、数据迁移结果复核 | 测试报告 | 测试
| D14 | 缺陷修复 | Bug修复与优化 | 修复测试发现缺陷，性能基础优化 | 修复清单 | 前端+后端
| D15 | 部署上线 | UAT验收与部署 | 用户验收测试，生产环境部署，上线切换 | 验收报告 | 全员 | 里程碑